T.C

İSLAHİYE KAYMAKAMLIĞI

YEŞİLYURT ŞEHİT SÜLEYMAN ŞEN İLK/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

GAZİŞEHİR EĞİTİMDE NİTELİĞİ ARTTIRMA PROJESİ

(GENAP) OKUL EYLEM PLANI

Okul Adı: Yeşilyurt Şehit Süleyman Şen İlk/Ortaokulu Müdürlüğü Başarıyı Artırma Eylem Planı

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | EYLEM KONULARI | AÇIKLAMA | SORUMLU BİRİM | TARİH |
| 1 | AKADEMİK MENTÖRLÜK | * Öğretmenlerin birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunduğu akademik çalışmalar planlanacak, yakın çevrede bulunan okullarla işbirliği yapılacak.
 | GENAP KOMİSYONU | KASIM-2019 |
| 2 | AKADEMİK MENTÖRLÜK | * Yeni öğretim yöntemleri hakkında fikir alış verişi yapılacak , uygulamalar raporlanacak.
* Çalışmaya katılan öğretmenlerle bilgi paylaşımı yapılacak.
 | GENAP KOMİSYONU | KASIM-2019 |
| 34 | YÖNETİMSEL LİDERLİK EĞİTİMİN YILDIZLARI | * Okul yönetim açısından avantaj ve dezavantajları belirlenerek bir çizelge oluşturulacak.
* Bu çizelgeye göre sorunların çözüm yoluna gidilecek, sorun çözülemediği takdirde proje ekibine bilgi verilecek.
* Okul öğretmen ve öğrencilerinin yönetime dahil edilerek yönetim palnlanmasının yapılması.
* Öğretmen,idareci ve okulumuzun bir yıllık çalışmaları, yaptıkları başarılı bulunan ve belgelendirilen çalışmalar belirlenerek proje yürütücü ekibine bildirilecek.
* Yıl içerisindeki gelişme göz önüne alınarak öğretmen,idareci , okulun ödüllendirilmesi istenecektir.
 | GENAP KOMİSYONUGENAP KOMİSYONU | Kasım-Aralık 2019KASIM 2019NİSAN 2020 |
| 56 | EĞİTİMİN YILDIZLARIEĞİTİMİN YILDIZLARI | * Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizde ilk ölçüm ve son ölçüm arasında büyük başarı gösteren öğrencimizin öğretmeni yılın öğretmeni olmaya aday gösterilecek. Aday gösterilirken ilk/son ölçüm kriterleri objektif olarak değerlendirilecektir.
* Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başarılı bulunan okul,idareci ve öğretmenler ödüllendirileceği için çalışmalar titizlikle yapılacak ve incelenecektir.
 | GENAP KOMİSYONUGENAP KOMİSYONU | KASIM 2019MAYIS 2020KASIM 2019MAYIS 2020 |
| 7 | ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ | * Öğretmenlerin talepleri alınarak açılması istenen hizmet içi eğitim kursları belirlenecek ve ilgili müdürlüğe DYS ile bildirilecek.
 | GENAP KOMİSYONU | KASIM 2019 |
| 8 | ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ | * Öğretmenlerin MEBBİS üzerinden hizmetiçi eğitim modülünü takip ederek mesleki gelişimlerine katkıda bulunacağını düşündüğü eğitimlere başvuru yapmaları, başvuru yapıldığında okul idaresini ve GENAP komisyonunu bilgilendirmesi istenecek.
* Bir rehber öğretmenin okulumuza daveti istenecek ve ihtiyaç duyulan alanla ilgili eğitim vermesi istenecek.
 | GENAP KOMİSYONU | KASIM 2019 |
| 9 | E-PORTFOLYO ÇALIŞMALARI | * Öğrencilerin akademik,sosyal, sportif,sanatsal ve kültürel yönelimlerinin sonraki dönemlere aktarımının sağlanması için açılacak olan online sisteme öğretmenler tarafından bilgi girişi yapılacak. Sistemin aktif hale gelmesi ile birlikte öğretmenler bilgilendirilerek sisteme giriş sağlanacak.
 | TÜM ÖĞRETMENLERGENAP KOMİSYONU | SİSTEM AÇILMA TARİHİ İLE BAŞLAR- 2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONU |
| 10 | SINAVLARA YÖNELİK YENİ TARZ SORU GELİŞTİRME VE UYGULAMA | * LGS sınavları için sorular hazırlanarak soru havuzu oluşturulacak. Öğrencilere bu soru havuzundan sorular sorularak sınava hazırlanmalarında yardımcı olunacak.
* Bu şekilde 15 günlük periyodlar halinde ortaokul öğrencilerimize deneme sınavları yapılacak.
* İlkokul seviyesinde zümre öğretmenleri soru havuzu oluşturarak 1 aylık periyodlarda sınavlar yapacaktır.
* Oluşturulan sorular güncel olacaktır.
 | TÜM ÖĞRETMENLERGENAP KOMİSYONU | KASIM 2019 MAYIS 2020 |
| 11 | ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI KAPSAMINDA OKUL ETÜT SİSTEMİNDE YER ALMASI | * Yakın çevrede bulunan üniversiteler ile imkan dahilinde protokol yapılarak üniversite öğrencilerinin ETÜT sistemine dahil edilmesi sağlanacak.
* Varsa aday öğretmenlerin sahada çalışmalar yapması sağlanacak.
* Koçluk sisteminin benzeri bir şekli uygulanarak az öğrenci ile çalışma fırsatı yaratılacaktır.
 | GENAP KOMİSYONUÜNİVERSİTELER | KASIM 2019 MAYIS 2020 |
| 12 | OKUL KARNESİNİN DÜZENLEMESİ | * Okul olarak GENAP projesinde belirtilen kriterler tamamlanacak(İmkanlar ölçüsünde)
* Yönetimsel liderlik ve yapılan işlemler oranlanarak % 100 oranı yakalanmaya çalışılacak.
* Ortaokul öğrencilerimizin LGS sınavlarında almış olduğu puanlar 100 ‘e bölünerek karne notu belirleneceğinden öğrencilerimizin başarısını arttıracak tüm yöntem ve teknikler uygulanacaktır.
 | GENAP KOMİSYONUTÜM ÖĞRETMENLER | KASIM 2019 MAYIS 2020 |

 GENAP PROJESİ KOMİSYON ÜYELERİ

GONCA EROĞLU FATMA MERVE SEZGİN ERDAL POLAT FURKAN SARIBAŞOĞLU

Okul Öncesi Öğretmeni Sınıf Öğretmeni Sos.Bil.Öğretmeni DKAB Öğretmeni

 ERKAN ÇAĞLAR FATİH YILMAZ

 Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı

BEKİR AYDOĞAN

Okul Müdürü